## Rétroplanning Production
Rétro Planning Production
Projet :
Date de début :
Date de fin :
Dates intermédiaires (fin d'une tâche qui permet à la tâche suivante de démarrer)
Date de présentation du résultat par le chef de projet
Date de fin du projet
En cours
En retard
Tâche à accomplir | Responsables de la tâche dans le groupe projet | État (Mettre les couleurs adaptées à la situation) | Semaine 2020 | [51 empty] | 2021 | [50 empty] | 2022
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Modification du cahier des charges INAO | Fredo | bar: Semaine 2020 8 to Semaine 2020 11
S'imposer une visite chez les autres producteurs : 3 visites: Martine Frédo et Sebastien | Fredo | bar: Semaine 2020 27 to Semaine 2020 40
Réunion commune evec les semenciers + producteurs | Fredo | Terminée | bar: Semaine 2020 44 to Semaine 2020 48; 2021 44 to 2021 48
Achats groupés pour baisser prix des graines | Arnaud | bar: Semaine 2020 48 to Semaine 2020 52; 2021 48 to 2021 52
Gregrouper les furnisseurs | Arnaud | bar: Semaine 2020 1 to Semaine 2020 15; Semaine 2020 48 to 2021 15; 2021 48 to 2021 52
Tous les producteurs passent HVE | Fredo
En retard
Essais de nousvelles especes de melons | Fredo | bar: 2021 18 to 2021 40
En cours
À faire

## Rétroplanning Station
Rétroplanning Station
Projet :
Date de début :
Date de fin :
Dates intermédiaires (fin d'une tâche qui permet à la tâche suivante de démarrer)
Date de présentation du résultat par le chef de projet
Date de fin du projet
En cours
En retard
Tâche à accomplir | Responsables de la tâche dans le groupe projet | État (Mettre les couleurs adaptées à la situation) | Semaine 2020 | [51 empty] | 2021 | [50 empty] | 2022
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Trouver support melon biodegradable à enfiler sur pédoncule avec calibre, code barre et com' + carte de France + logo +Igp | Alex | bar: Semaine 2020 9 to Semaine 2020 22; Semaine 2020 45 to Semaine 2020 52
x3 : BIO Premium, HP Premium et MDM | bar: Semaine 2020 23 to Semaine 2020 27
Commande de stock |  | Terminée
En retard
En cours
À faire

## Rétroplanning Communication
Rétro Planning Communication
Projet :
Date de début :
Date de fin :
Dates intermédiaires (fin d'une tâche qui permet à la tâche suivante de démarrer)
Date de présentation du résultat par le chef de projet
Date de fin du projet
En cours
En retard
Tâche à accomplir | Responsables de la tâche dans le groupe projet | État (Mettre les couleurs adaptées à la situation) | Semaine 2020 | [51 empty] | 2021 | [50 empty] | 2022
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Site web | Benoit et Agnès
Remise à jour vocabulaire
Encheres sur mots clés |  | Terminée
Referencement naturel
Ajout de texte
Redéfinition de notre discours sur le melon
Com et création d' étiquettes
En retard
Réseaux sociaux | Guillaume Camille
Mise a jour page FB |  | En cours | bar: 2022 22 to 2022 49
Alimentation publi insta | bar: 2022 22 to 2022 49
Story telling
Evenements
AANA : rencotre beurre poitou charentes
Lancement de campagne | bar: 2022 22 to 2022 27
Presse |  | À faire | bar: 2022 1 to 2022 13; 2022 22 to 2022 52
Clientèle | bar: 2022 1 to 2022 13; 2022 22
Création de supports pour magasins | bar: 2022 1 to 2022 13; 2022 22
Flammes / Flyers /Tabliers | bar: 2022 1 to 2022 13; 2022 22; 2022 27 to 2022 43
Communication sur les marchés |  | À faire | bar: 2022 1 to 2022 13; 2022 22
Refaire grands Logos pour batiments | bar: 2022 1 to 2022 13; 2022 22

## Rétroplanning Commercialisation
Rétro Planning Commercialisation
Projet :
Date de début :
Date de fin :
Dates intermédiaires (fin d'une tâche qui permet à la tâche suivante de démarrer)
Date de présentation du résultat par le chef de projet
Date de fin du projet
En cours
En retard
Tâche à accomplir | Responsables de la tâche dans le groupe projet | État (Mettre les couleurs adaptées à la situation) | Semaine 2020 | [58 empty] | 2021 | [51 empty] | 2022
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Stratégie par enseigne | Magaly | bar: Semaine 2020 9 to Semaine 2020 14
Définition des consignes de vente | bar: Semaine 2020 9 to Semaine 2020 14
Etudier les places de marché |  | Terminée | bar: Semaine 2020 9 to Semaine 2020 14
Lister clients GMS / grossistes + 1 referent | bar: Semaine 2020 9 to Semaine 2020 14
Charte de Commercialisation | bar: Semaine 2020 9 to Semaine 2020 15
Grossistes | Magaly
Invitation analyse senso | bar: Semaine 2020 23 to Semaine 2020 38; 2021 23 to 2021 38; 2022 23 to 2022 38
Voir PLV | bar: Semaine 2020 16 to Semaine 2020 30
Rencontre grossiste café |  | En retard | bar: 2021 27 to 2021 38; 2022 27 to 2022 38
Vidéo des étapes de production melon : clé usb | bar: Semaine 2020 46 to 2021 9
Ouvrir ligne Hp dans chaque GMS
Invitation nanalyse senso |  | En cours | bar: Semaine 2020 23 to Semaine 2020 38; 2021 23 to 2021 38; 2022 23 to 2022 38
HVE | bar: Semaine 2020 9 to 2022 43
Prise RDV commune pour vendre IGP |  |  | Semaine 2020 19: Lelerc / auchan (ref Christian); 2021 19: Système U / Intermarché
Promotion
Encadrer plus les personnes pour promouvoir produit | bar: 2021 28 to 2021 40; 2022 28 to 2022 40
À faire